## zał Nr 1
Załącznik Nr 1
PROCEDURA WPROWADZENIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Etap | Termin | Wydział/ podmiot odpowiedzialny | Sposób regulacji
ETAP WSTĘPNY
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub nieutworzenia funduszu sołeckiego | do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Dialogu Społecznego | uchwała Rady Miasta
Instruktaż dla sołtysów | w zależności od potrzeb | Wydział Dialogu Społecznego | pismo do sołtysów/ szkolenie/ spotkania instruktażowe
ETAP WYLICZENIA ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA
Ustalenie liczby mieszkańców danego sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy | do 5 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Obywatelski | pismo do Wydziału Budżetu
Wyliczenie środków przypadających na dane sołectwo | do 12 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Budżetu | pismo do Wydziału Dialogu Społecznego
Przekazanie wojewodzie informacji o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) zgodnie z właściwym rozporządzeniem | do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Budżetu | informacja do Wojewody Śląskiego
Przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo | do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Dialogu Społecznego | pismo do sołtysów
ETAP TWORZENIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ZEBRANIACH WIEJSKICH
Zebranie/zebrania wiejskie | do ustalenia (lipiec-wrzesień) | Sołtys | - uchwała zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o fundusz sołecki , - lista obecności, - protokół z zebrania
Konsultacje | do ustalenia (lipiec-wrzesień) | Sołtys i komórka merytoryczna*
Przedłożenie do Prezydenta wniosku o fundusz wraz z niezbędną dokumentacją | do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Sołtys | wniosek wraz z niezbędną dokumentacją
ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Powołanie komisji weryfikującej wnioski w skład której wchodzą wydziały merytoryczne odpowiadające za realizację zadań zgodnie z zakresem przedsięwzięć wskazanych we wniosku | do 2 października roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Dialogu Społecznego | Zarządzenie Prezydenta Miasta
Weryfikacja formalna wniosków | do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy | komisja weryfikująca wnioski | protokół
Przyjęcie lub odrzucenie wniosku | do 6 października roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Dialogu Społecznego | Zarządzenie Prezydenta Miasta
Poinformowanie sołtysów o odrzuceniu wniosku | do 7 października roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Dialogu Społecznego | pismo
Przekazanie przyjętych wniosków | do 7 października roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Organizacyjny | pismo do komórek merytorycznych* wskazanych przez Prezydenta Miasta jako realizujące przedsięwzięcia wynikające z wniosków
Przekazanie informacji o wysokości wydatków wynikających z przyjętych wniosków | do 7 października roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Organizacyjny | pismo do Wydziału Budżetu
ETAP WPROWADZENIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO BUDŻETU MIASTA
Opracowanie materiałów planistycznych | do 18 października roku poprzedzającego rok budżetowy | komórki merytoryczne* wskazane przez Prezydenta Miasta jako realizujące przedsięwzięcia wynikające z wniosków | materiał planistyczny
Wprowadzenie materiału planistycznego do projektu budżetu Miasta | do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy | Wydział Budżetu | projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta
ETAP SPRAWOZDAWCZO-ROZLICZENIOWY W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Przedkładanie Skarbnikowi Miasta informacji w zakresie sprawozdania opisowego z realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego | do 14 lutego roku następującego po roku budżetowym | komórki merytoryczne* wskazane przez Prezydenta Miasta jako realizujące przedsięwzięcia wynikające z wniosków | sprawozdanie opisowe (zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój)
Przygotowanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z właściwym rozporządzeniem | do 20 maja roku następującego po roku budżetowym | Wydział Budżetu | wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego złożony do akceptacji Skarbnikowi Miasta oraz zatwierdzenia Prezydentowi Miasta
Złożenie wniosku o zwrot wydatków do Wojewody Śląskiego | do 27 maja roku następującego po roku budżetowym | Wydział Budżetu | zatwierdzony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu | do 31 sierpnia roku następującego po roku budżetowym | Wojewoda Śląski | decyzja Wojewody Śląskiego, przelew środków na rachunek budżetu Miasta
* komórka merytoryczna to wydział Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna Miasta odpowiadająca za realizację zadań zgodnie z zakresem przedsięwzięć planowanych do wskazania lub wskazanych na wniosku o środki z funduszu sołeckiego